## Sheet1
序号 | 功能 | 详细描述 | 处理人 | 处理开始时间 | 处理结束时间 | 所有时长/小时 | 备注
1 | 零售省份多选 | 零售省份多选+测试 | 叶强 | 2020-09-12 10:00 | 2020-09-12 13:00 | 3
2 | 市场、渠道多选 | 市场、渠道多选+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-12 14:00 | 2020-09-12 18:00 | 4
3 | 直营、战略多选 | 直营、战略多选+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-12 19:00 | 2020-09-12 23:30 | 4.5
4 | 华爵、能诚多选 | 华爵、能诚多选+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-14 08:30 | 2020-09-14 12:00 | 3.5
5 | 金木门、智能锁等5个通用的多选 | 金木门、智能锁等5个通用的多选+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-14 13:00 | 2020-09-14 17:30 | 4.5
6 | 零售昨日数据 | 零售昨日数据+调接口+测试，打包测试 | 叶强 | 2020-09-14 19:00 | 2020-09-14 23:30 | 4.5
7 | 华爵、市场昨日数据 | 华爵、市场昨日数据+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-15 08:30 | 2020-09-15 12:00 | 3.5
8 | 能诚、战略昨日数据 | 能诚、战略昨日数据+调接口+测试 | 叶强 | 2020-09-15 13:00 | 2020-09-15 17:30 | 4.5
9 | 5个通用昨日数据 | 通用昨日数据+调接口+测试，打包测试 | 叶强 | 2020-09-15 19:00 | 2020-09-15 23:30 | 4.5
10 | 改bug | 联调，改bug，打包测试 | 叶强 | 2020-09-16 19:00 | 2020-09-16 23:00 | 4
11 | 联调 | 联调，改bug，打包测试 | 叶强 | 2020-09-25 09:00 | 2020-09-25 12:00 | 3
12 | 改bug | 改bug | 叶强 | 2021-04-13 19:00 | 2021-04-13 21:00 | 2
13 | 录视频教程 | 录视频教程 | 叶强 | 2021-04-14 08:00 | 2021-04-14 12:00 | 4
14 | 录视频教程 | 录视频教程 | 叶强 | 2021-04-15 18:00 | 2021-04-15 20:00 | 2
15 | 发布 | 发布 | 叶强 | 2021-06-21 19:00 | 2021-06-21 21:00 | 2
53.5