## Sheet1
序号 | 功能 | 问题描述 | 解决方案 | 任务类型 | 状态 | 紧急程度 | 处理人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |  | 备注
| 零售汇总表 | 差异行取消，新增列专卖店数量环比，网点数量环比，销售额（新接口）、销量同比差额、销售额同比差额、销售量目标完成率/销售额目标完成率。 |  |  | 用户测试中 | 中 | 邓令才 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 1
| 工程汇总表 | 差异行取消，新增列销售额（新接口）、销量同比差额。销售额同比差额、销售量目标完成率/销售额目标完成率。 |  |  | 用户测试中 | 中 | 邓令才 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2
| 零售、工程、汇总报表 | 1、有效网点取值错误（按照月份、省份、品牌取值对应月份得门店数量，排除已删除） 2、专卖店取值错误（按照月份、省份、品牌取值对应月份得专卖店为是得门店数量，排除已删除） 3、A类\B类\C类\D类（按照月份、省份、品牌取值对应月份得门店品牌等级汇总数量，排除已删除） 4、差异行取消。新增列专卖店数量环比，网点数量环比、销售额（新接口）、销量同比差额、销售额同比差额、销售量目标完成率/销售额目标完成率。 |  |  | 用户测试中 | 中 | 邓令才 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3
| 零售、工程、汇总报表 | 1.增加品牌筛选、省份的筛选条件 2.增加月份筛选功能，默认为本月 3.增加一行可以看自己所负责区域的汇总数据 |  |  | 用户测试中 | 中 | 邓令才 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 4
| 门店列表 | 新增门店时，下列选项必填：门店名称 省份 地区 县镇级或地辖区网点 经营品牌 法人 对公户 联系电话 售后电话 店面地址 是否专卖店 店面面积 样品门数量 样品门款式； |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 5
|  | 新增和修改时品牌控制成只能填写一个（控制成只能填一个） |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 6
|  | 门店列表新增品牌选项“智能窗”，新建 修改 分页查询页面涉及品牌的都要加 |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 7
|  | 加入一列店面类型（下拉框选择：专卖店、专区店）。 新增时候也要填写这个、必填。当店面类型为专区店时，此字段可修改。当店面类型为专卖店时，此字段不可修改。 门店类型编辑保存时。当店面类型有变动时，是否验收就将变为否 |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 8
|  | 是否专卖店名称改为是否验收。 |  |  |  | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 9
|  | 门店等级导入按照省份、地区、县镇级或地辖区网点、经营品牌、经销商（法人）、对公户为主键导入 |  |  | 完成 | 高 | 邓令才 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 10
| 门店状态修改 | 是否专卖店名称改为验收/类型更改-下拉选择（专区验收、专卖验收、专区转专卖） |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 11
|  | 13、专区验收、专卖验收OA审核通过后，验收变为是。不通过无变化； 专区改专卖通过后店面类型专区店变为专卖店，是否验收变为是 |  |  | 完成 | 高 | 邓令才 | 2020-07-08 | 2020-07-08
|  | 修改门店状态接口，参照接口字段文档 |  |  | 完成 | 高 | 邓令才 | 2020-07-08 | 2020-07-08
|  | 门店名称查看时选择框，门店名称框搜索时改成改对公户/法人搜索，出来的数据中也出现对公户 |  |  | 完成 | 高 | 李东方 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 14
| 工作计划 | 新增工作计划无需按部门计划查找，查询姓名即可搜索到所有部门（可以在某个地方按照姓名搜索到人员工作计划在哪里） |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 15
|  | 智能锁销售人员计划，将原逻辑中从sap提取数据的品牌改为”智能锁“ |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 16
|  | 零售渠道部计划、市场工程部计划、能诚销售人员计划、华爵销售人员计划、金木们销售人员计划、铝木门销售人员计划、智能锁销售人员计划、铜艺销售人员计划、木门销售人员计划。当月累计发货量取值逻辑错误。应改为取按当日实际发货量逻辑取值SAP1-当日的数据 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 17
|  | 木门工作计划“其他”字段可写的字数有限保存时报错，需要增加到1000字，建议检查所有工作计划 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 18
|  | 当SAP有退货时工作计划的当日实际发货量取不出来，导致系统报错“内部服务错误” |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 19
|  | 走访客户字段-添加客户当走访地址的省份为内蒙古时可以搜索到东蒙和西蒙的客户 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 20
|  | IOS端新建计划保存时提示服务器异常，但是计划可以保存，重复点保存后会产生多条重复数据，详情见问题172 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 21
|  | 工作计划目标选择方式和取值更改，详情见问题165 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 22
|  | 战略工程部当月累计销售额字段改成可修改，系统自动取值后可人工更改 |  |  | 取消需求 |  | 李东方 |  |  | 23
| 考试系统 | 连续提交阅卷后，分数没法打上去 |  |  | 处理中 |  |  |  |  | 24
|  | 无简答题交卷后是否可以直接显示出来 |  |  | 处理中 |  |  |  |  | 25
|  | 发起试卷后无法删除对应题库 |  |  | 处理中 |  |  |  |  | 26 | 试卷发起后 数据关联 无法删除
| 工程报备 |  |  |  | 未开始 |  |  |  |  | 27 | 方案已确认
第二阶段-2020-09-09新需求
| 考试管理 | 连续提交阅卷后，分数没法打上去 | 无法重现问题，暂不优先处理 | bug
| 考试管理 | 无简答题交卷后是否可以直接显示出来 | 提价试卷后 如果没有简答题，则页面最上面显示：您的考试成绩系统自动打分：100 | 新需求 | 待用户测试
| 考试管理 | 发起试卷后无法删除对应题库 | 考试后 不允许删除题库 否则试卷无法正常显示，暂不优先处理 | 新需求
|  | 智能锁销售人员计划，将原逻辑中从sap提取数据的品牌改为”智能锁“ 新建页面的实际销售额(万元)”从sap--取值 | 智能锁销售人员计划新建时选择省份，根据选择的省份+品牌+年度到sap接口中取值 KWERT_DAY和KWERT_SEPT字段 | 新需求 | 待用户测试 |  | 邓令才 | 2020-09-10 | 2020-09-10
|  | 零售渠道部计划--市场工程部计划--能诚销售人员计划--华爵销售人员计划--金木们销售人员计划 | 新建页面增加按钮“获取昨日数据” 根据当前用户和昨天日期获取计划数据自动赋值到新建页面 | 新需求 |  |  | 张永飞 | 2020-09-11 | 2020-09-11
|  | 铝木门销售人员计划、智能锁销售人员计划、铜艺销售人员计划、木门销售人员计划 | 新建页面增加按钮“获取昨日数据” 根据当前用户和昨天日期获取计划数据自动赋值到新建页面 | 新需求 |  |  | 王振星 | 2020-09-11 | 2020-09-11
|  | 零售渠道部计划取值错误 | 需要改成： 直接将SAP的本月数据取值过来，获取接口为：/api/workPlan/getSapSalesByBrandAdnYear | bug |  |  | 张永飞 | 2020-09-11 | 2020-09-11
|  | 当SAP有退货时工作计划的当日实际发货量取不出来，导致系统报错“内部服务错误”、详情见九翊任务平台问题180 | sap端逻辑已调整导致报错，暂不优先处理 | 新需求
|  | 走访客户字段-添加客户当走访地址的省份为内蒙古时可以搜索到东蒙和西蒙的客户 | 修改后端程序，所有筛选客户的页面、按钮，如果是筛选内蒙古 那么同时一起筛选 东蒙、西蒙 | 新需求 | 待用户测试
|  | IOS端新建计划保存时提示服务器异常，但是计划可以保存，重复点保存后会产生多条重复数据，详情见九翊任务平台问题172 | 偶然性问题、无法测试重现、赞不优先处理
|  | 工作计划目标选择方式和取值更改，详情见九翊任务平台问题165 | C:\Users\dengl\Desktop\工作计划目标多选需求说明.xlsx |  |  |  | 邓令才 | 2020-09-11 | 2020-09-11
|  | 战略工程部当月累计销售额字段改成可修改，系统自动取值后可人工更改、详情见九翊任务平台问题165 | pc端可以修改，app需要调整 |  |  |  | 移动端资源 | 2020-09-10 | 2020-09-10

## 11、12、13
11、名字改为门店验收/类型更改，门店选择后出现门店对应的验收，以及店面类型。是否验收以及店面类型也传到OA。
12、门店验收/类型更改下拉框的字段修改：1、是改为专区验收。2、否改为专卖验收 3、增加选项专区改专卖 。传对应字段去OA
13、专区验收、专卖验收OA审核通过后，验收变为是。不通过无变化；专区改专卖通过后店面类型专区店变为专卖店，是否验收变为是

## 8、9
8、门店点击编辑的时候。当店面类型选项是专区店时，店面类型可修改。当店面类型为专卖店时，店面类型不可修改。 门店类型编辑保存时。当店面类型有变动时，是否验收就将变为否 | 9、名称改为是否验收